| Ред. бр. | Активности | Носиоци активности | Време реализације | Очекивани резултати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Израда и истицање јасних критеријума оцењивања по предметима | Стручна већа, наставници | фебруар–март 2026. | Уједначена пракса оцењивања у школи |
| 2 | Упознавање ученика са критеријумима оцењивања (на почетку теме/класификационог периода) | Предметни наставници | фебруар 2026. и континуирано | Ученицима јасни критеријуми вредновања; већа транспарентност оцењивања |
| 3 | Упознавање родитеља са критеријумима оцењивања (родитељски састанци, сајт школе) | Одељењске старешине, предметни наставници | март 2026. | Повећано поверење родитеља у процес оцењивања |
| 4 | Подстицање ученика да анализирају и износе своје идеје (дебате, дискусије, проблемска настава); Планирање најмање једног часа месечно са акцентом на дебату, проблемску наставу или пројектни рад | Наставници | континуирано | Развој критичког мишљења и комуникацијских вештина |
| 6 | Организација пројектне наставе/пројектног дана | Наставници, Тим за пројектну наставу | април–мај 2026. | Активније учешће ученика у планирању и реализацији наставе |
| 7 | Организација тематских родитељских састанака (оцењивање, безбедност на интернету) | Одељењске старешине, педагог | март–мај 2026. | Већа укљученост родитеља |
| 8 | Укључивање родитеља у реализацију школских активности | Наставници, директор | континуирано | Јачање осећаја припадности школи |
| 9 | Увођење кратких писаних или усмених ученичких рефлексија („Шта сам научио/ла?“) | Наставници | континуирано | Развијање способности самопроцене |
| 10 | Примена листа за самовредновање након провера знања | Наставници | март 2026. и континуирано | Ученици критички процењују свој напредак |
| 11 | Коришћење ИКТ у настави (дигиталне презентације, квизови, интерактивни алати) | Наставници | континуирано | Повећана мотивација ученика и интерактивност наставе |
| 12 | Интерна радионица за наставнике о примени ИКТ и формативног оцењивања Интерна радионица „Дигитални алати у функцији активног учења | Тим за стручно усавршавање | март 2026. | Унапређене дигиталне и методичке компетенције наставника |
| 13 | Праћење примене дигиталних алата кроз посете часовима | Директор, педагог | континуирано | Повећана употреба ИКТ у настави |
| 14 | Промовисање ученичких радова (панои, сајт школе, друштвене мреже) | Наставници, ученички парламент | континуирано | Повећана мотивација и самопоуздање ученика |
| 15 | Објављивање примера добре праксе на сајту школе | Тим за маркетинг/ИКТ | континуирано | Повећана видљивост школе |
| 16 | Саветодавни разговори са ученицима који показују пад у успеху | Педагог, одељењске старешине | континуирано | Побољшање школског успеха |
| 17 | Праћење примене договорених мера (педагошко-инструктивни увид) | Директор, педагог | април–мај 2026. | Видљиво побољшање у области 2.3 и 2.4 на наредном вредновању |

НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

•	Педагошко-инструктивни увид у наставу

•	Анализа записника стручних већа

•	Анкетирање ученика на крају школске године

•	Извештај Тима за самовредновање (јун 2026.)